## 空表 (2016.6.16)
外经贸大厦车库改造工程预算表
序号 | 工程名称： 施工单位： 施工负责人： 联系电话：
| 装饰工程施工项目 | 单位 | 工程计量 | 单 价 |  |  | 单项合计 | 所用材料品牌及施工工艺说明
|  |  |  | 人工 | 材料
[5 empty] | 主材 | 辅材
一、项目名称：
1 | 拆除原车库负一负二楼墙体 | 平方 | 230 |  |  |  |  | 原车库墙厚240mm，高度2.6米，人工拆除墙体至梁下口，人工及机械费
2 | 拆除半墙墙体 | 平方 | 40 |  |  |  |  | 原车库墙厚240mm，地面水平保留1.1米，拆除高度1.5米，人工拆除墙体至梁下口，人工及机械费
3 | 拆除墙体出渣 | 立方 | 70 |  |  |  |  | 采用专业器材及人工相结合对垃圾清运，距离渣场到渣约35公里外，车运费及出渣费
4 | 地面找平 | 平方 | 415 |  |  |  |  | 100厚C20细石混凝土垫层，采用专业器材及人工相结合对地面夯实及回填
5 | 平铺钢筋加固层 | 项 | 1 |  |  |  |  | 单向钢筋排列，8号钢筋150*150，材料及辅材人工
6 | 地面硬化处理 | 平方 | 415 |  |  |  |  | 100厚C25细石混凝土垫层硬化回填层厚10公分，留收缩缝，地面清光饰面，材料及辅材人工
7 | 现浇构件梁柱钢筋（砼压顶） | 米 | 35 |  |  |  |  | 模版及支架钢筋制作焊接（绑扎），8号钢筋40*120，6*200材料及人工
8 | 扶手（砼压顶C25) | 米 | 35 |  |  |  |  | C25细石混凝土制作浇筑，振捣，养护，材料及人工
9 | 排水沟 | 米 | 10 |  |  |  |  | 人工开挖排水沟，详见详细施工图，材料及人工安装
10 | 成品排水槽盖板 | 米 | 10 |  |  |  |  | 外定排水槽300*600成品高分子复合材料，材料及人工费
11 | 成品井盖 | 个 | 3 |  |  |  |  | 外定成品高分子复合井盖，（详见图纸）材料，材料及人工费
12 | 外接排水管 | 米 | 30.07 |  |  |  |  | 外接车库原室外停车场PVC110排水管,PVC50下水管，材料及人工安装费
13 | 车库负二层出渣（原地面建筑渣及垃圾） | 项 | 1 |  |  |  |  | 采用专业器材及人工对原渣场建筑渣了，垃圾等物件清运，距离渣场35公里，人工费，车运费及出渣费
14 | 原车库负一层、负2层墙面原电线线缆移位改造 | 项 | 1 |  |  |  |  | 原车库墙面电线移位或升高，采用座卡规整管线铺设，人工及材料费
15 | 强弱电开槽 | 项 | 1 |  |  |  |  | 专业石匠锑打零星线槽，监控，消防（专业弱电由甲方专业商家提供及安装）强电材料及人工
16 | 电工及材料 | 项 | 1 |  |  |  |  | 1.5~2.5/4平方鸽牌电线，穿PV线管（专业弱电由甲方专业商家提供及安装）强电材料及人工
17 | 灯具 | 项 | 1 |  |  |  |  | 新增加安全警示出口，照明灯等，材料及人工安装
18 | 乳胶漆修复 | 项 | 1 |  |  |  |  | 顶面墙面百士德腻子粉，立邦工程漆饰面，网格及阴阳角条，材料及人工安装
19 | 施工作业人员保险费 | 项 | 1 |  |  |  |  | 施工期，高空作业人员操作购买安全保险费（商业团险，根据合同金额购买）
20 | 安全设施费 | 项 | 1 |  |  |  |  | 电动地拖线，照明灯、线及搭架，脚手架彩条布等
21 | 零星修补 | 项 | 1 |  |  |  |  | 零星修补，找平，补烂，人工费及材料费
22 | 竣工除渣 | 项 | 1 |  |  |  |  | 装修后弃渣，人工上车费及车运费
23 | 完工清洁 | 项 | 1 |  |  |  |  | 完工后地面开荒清洁
24 | 小计:
二 | 合计
三 | 税收(普票）： | 项 | [5 empty] | 普通增值税发票
四 | 工程总价: